## 进度计划
儿童电视项目
项目编号: |  |  | 项目属性（先不填）：
项目立项时间: |  |  | 项目范围（先不填）：
项目计划终审时间:
未开发
已完成
开发进度有风险
开发进度已延后
| 开发任务项 |  | 开始时间 | 结束时间 | 完成进展 | 责任人 | 备注
一、 | 任务一 | 第一周开发任务 | 2017-02-06 | 2017-02-10
1 | 子任务 | 与UI和GUI沟通场景和需求清单 | 2017-02-06 | 2017-02-06 |  | 许港、唐晓波
2 | 子任务 | UI SPEC初版设计 | 2017-02-07 | 2017-02-10 |  | 刘容好
3 | 子任务 | 软件设计框架评估 | 2017-02-07 | 2017-02-10 |  | 周文杰、侯俊峰
| 3.1 | 视频通话、语音通话
| 3.2 | 节目识别
| 3.3 | 观看时长控制
| 3.4 | 消息通知
| 3.5 | 节目推送
4 | 子任务 | GUI风格选择 | 2017-02-07 | 2017-02-10 |  | 彭慷、许港
二、 | 任务二 | 第二周开发任务 | 2017-02-13 | 2017-02-17
1 | 子任务 | UI SPEC修改设计及第二版输出评审 | 2017-02-13 | 2017-02-17 |  | 刘容好
2 | 子任务 | 软件设计框架确认 | 2017-02-13 | 2017-02-17 |  | 周文杰、侯俊峰
| 2.1 | 视频通话、语音通话
| 2.2 | 节目识别
| 2.3 | 观看时长控制
| 2.4 | 消息通知
| 2.5 | 节目推送
3 | 子任务 | GUI风格确认 | 2017-02-13 | 2017-02-13 |  | 彭慷、许港
4 | 子任务 | GUI部分页面图片和动画设计 | 2017-02-13 | 2017-02-17 |  | 彭慷
三、 | 任务三 | 第三周开发任务 | 2017-02-20 | 2017-02-24
1 | 子任务 | UI SPEC确认交付（DEMO版） | 2017-02-20 | 2017-02-20 |  | 刘容好
2 | 子任务 | GUI页面图片和动画设计 | 2017-02-20 | 2017-02-24 |  | 彭慷
3 | 子任务 | 软件功能开发 | 2017-02-20 | 2017-02-24 |  | 周文杰、侯俊峰
四、 | 任务四 | 第四周开发任务（待细化） | 2017-02-27 | 2017-03-03
1 | 子任务 | GUI完成切图交付 | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  | 彭慷
2 | 子任务 | 软件功能开发 | 2017-02-27 | 2017-03-03 |  | 周文杰、侯俊峰
五、 | 任务五 | 第五周开发任务（待细化） | 2017-03-06 | 2017-03-10
1 | 子任务 | 软件全功能版输出测试 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |  | 周文杰、侯俊峰
2 | 子任务 | 软件测试 | 2017-03-07 | 2017-03-10 |  | 周国强
3 | 子任务
六、 | 任务六 | 第六周开发任务（待细化） | 2017-03-13 | 2017-03-17
1 | 子任务 | 软件Debug和测试验证 | 2017-03-13 | 2017-03-17 |  | 周文杰、侯俊峰、周国强
2 | 子任务
七、 | 任务七 | 第七周开发任务（待细化） | 2017-03-20 | 2017-03-24
1 | 子任务 | DEMO内部评审 | 2017-03-20 | 2017-03-20 |  | 许港、唐晓波
2 | 子任务 | 功能点改善和验证 | 2017-03-21 | 2017-03-24 |  | 周文杰、侯俊峰、周国强
八、 | 任务八 | 第八周开发任务（待细化） | 2017-03-27 | 2017-03-30
1 | 子任务 | 产品DEMO展示 | 2017-03-28 | 2017-03-28 |  | 许港
2 | 子任务

## 团队联系人及工作量
TCL项目成员及联系方式 |  |  |  | 工时统计（天）
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | 工时总计 （天）
职能 | 姓名 | 邮箱 | 联系电话 | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-04 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2016-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-25
产品经理 | 许港 | xug@tcl.com
项目管理 | 唐晓波 | tangxb@tcl.com
研发设计 | 周文杰 | zhouwenjie@tcl.com
| 侯俊峰 | houjf@tcl.com
| 江中央 | jiangzhyang@tcl.com
| 周国强 | zhougq@tcl.com
交互设计 | 胡静 | hujing@tcl.com
| 刘容好 | liuronghao@tcl.com
GUI设计 | 彭慷 | pengkang@tcl.com
动效设计
展会安排