## 测试报告
APK测试报告
项目名称 | 家庭圈 |  | 版本资源投入 |  | 测试轮次 | 2轮
APK版本 | 2.2.9 |  | APK MD5值
测试时间 | 2017.2.6 |  | 测试人员
设备机型 | TCL-CN-MS828C-C1-UD（V8-MS82802-LF1V099）
测试策略 | 执行用例全功能测试
测试结论 | 不通过
风险点
未测试U盘备份、推送广告、应用升级跟接口
问题单号 | 负责人 | 等级
本轮缺陷统计 | S | A | B | C |  | 总计
|  | 5 | 11 | 1
备注

## APP
家庭圈_功能测试用例
用例编号 | 测试项 | 测试子项 | 用例名称 | 用例等级 | 执行方式 | 预置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 执行结果 | 测试员 | 备注
家庭圈-APP-001 | 进程启动 | 系统进程 | 应用进程启动 | A | 手动 | 写入白名单 | 1.系统正常启动； 2.启动再退出家庭圈； | 1.系统进程中可以查看到家庭圈进程； 2.退出应用后系统进程中仍可以查看到家庭圈进程； | pass
家庭圈-APP-002 |  |  | 应用进程启动 | A | 手动 | 未写入白名单 | 1.系统正常启动； 2.启动家庭圈； 3.退出应用； | 1.系统进程中查看不到家庭圈进程； 2.系统进程中可以查看到家庭圈进程； 3.退出应用后系统进程中无法查看到家庭圈后台进程； | pass
家庭圈-APP-003 | 首次启动 | 应用封面显示 | 应用封面界面显示正常 | B | 手动 | 云端未配置应用封面内容 | 1.启动家庭圈，查看应用封面； | 1.家庭圈封面显示默认内容，界面显示正常； | pass
家庭圈-APP-004 |  | 网络状态提示 | 断网启动应用 | B | 手动 | 未连接网络 | 1.启动家庭圈； 2.点击"取消"／按Back键，查看界面显示； | 1.弹出提示框，"网络没有连接，无法看到更新哦"，焦点在"网络设置"上； 2.继续进入家庭圈； | pass
家庭圈-APP-005 |  |  | 应用内设置网络 | A | 手动 |  | 3.选择"网络设置"； | 3.跳转至系统网络设置界面，网络设置成功后按Back键返回家庭圈； | pass
家庭圈-APP-006 | 使用向导 | 向导界面显示 | 使用向导页面切换 | A | 手动 | 连接网络，首次使用家庭圈 | 1.启动家庭圈进入到首次使用向导界面，查看界面显示； 2.按左右键盘查看界面显示； 3.移动到最后一个界面； | 1.首次使用向导有四个分页显示，显示内容为固定内容； 2.能正常在四个分页之间切换，并出现相应的左右提示箭头图标； 3.界面显示正常，焦点在"进入家庭圈"上； | pass
家庭圈-APP-007 |  |  | 使用向导界面跳转 | A | 手动 |  | 4.按"确定"键; | 4.界面跳转至用户绑定界面； | pass
家庭圈-APP-008 |  | 成员绑定 | 手机QQ扫描二维码绑定失败 | B | 手动 |  | 1.启动家庭圈进入到首次使用向导界面，查看界面显示； 2.分别用Android、IOS系统手机QQ应用扫描二维码； | 1.界面显示正常，二维码显示正常； 2.弹出绑定失败信息，Toast并在3s后消失； | pass
家庭圈-APP-009 |  |  | 手机QQ扫描二维码绑定成功 | A | 手动 |  | 2.分别用Android、IOS系统手机QQ应用扫描二维码； | 2.绑定成功后，提示绑定成功并跳转至成员添加向导界面； | pass
家庭圈-APP-010 |  |  | 建立家庭圈 | A | 手动 |  | 3.点击完成按钮； | 3.界面提示创建家庭圈，并跳转至家庭圈主界面； | pass
家庭圈-APP-011 |  |  | 首次进入主界面 | A | 手动 |  | 4.左右移动焦点 | 4. 焦点在管理员头像和添加成员头像间切换 | pass
家庭圈-APP-012 |  | 建立家庭圈 | 扫瞄二维码 | A | 手动 | 首次使用家庭圈 | 1.使用手机QQ扫描二维码 | 1.扫描二维码后跳转至绑定界面 | pass
家庭圈-APP-013 |  |  | 使用手机号码建立家庭圈 | A | 手动 |  | 1.输入手机号码进行建立家庭圈 2.点击发送 3.点击想换个号码或知道了 | 1.正常显示手机号码格式为*** **** **** 2.弹出消息框 3.点击想换个号码则号码栏清空可重新输入 点击知道了对话框消失 | pass
家庭圈-APP-014 | 应用主界面 | 添加成员 | 添加一个成员 | A | 手动 |  | 1.焦点移动至成员添加头像，确认添加成员； 2.根据引导添加1个成员，按Back键； | 1.进入成员添加向导界面； 2.返回主界面，成员列表多一个成员； | pass
家庭圈-APP-015 |  |  | 添加多个成员头 | B | 手动 |  | 2.添加成员至5人，查看家庭圈主界面； 3.再添加1个新成员，查看家庭圈主界面； | 2.增加新成员icon正常显示，添加成员头像半隐显示； 3.第6个成员头像为半隐藏效果； | pass
家庭圈-APP-016 |  |  | 增加成员超过10＋时显示效果 | B | 手动 |  | 2.移动焦点到最左／最右边成员头像icon； 3.移动焦点到最中间成员头像icon； | 2.在屏幕最右／最左端成员icon为半隐效果显示； 3.在屏幕两端成员头像icon都为半隐效果显示；
家庭圈-APP-017 |  | 主界面显示 | 家庭圈无任何内容时的界面显示 | A | 手动 | 家庭圈无内容 | 1.启动家庭圈进入主界面，查看界面显示； | 1.界面显示正常； | pass
家庭圈-APP-018 |  |  | 上传图片，查看家庭圈主页界面显示 | A | 手动 |  | 1.多个成员上传多个问题件（） | 1.界面显示正常，移动内容缩略图时相应的owner有放大效果； | pass
家庭圈-APP-019 |  |  | 上传图片和视频的排序 | A | 手动 | 上传图片和视频 | 1.(多成员)手机QQ端上传图片和视频； 2.(多成员)一天内上传偶数张图片，在另一天上传奇数张图片； | 1.上传的图片和视频按时间先后顺序显示； 2.当上传的图片是偶数时，呈两排进行排列； 当上传的图片是奇数时，最新的一张图片独占两排； | n/a
家庭圈-APP-020 |  | 焦点移动 | 时间轴 | A | 手动 |  | 1.启动家庭圈进入主界面； 2.按方向键在图片或视频上左右移动； | 1。时间轴上的日期如果是今天和昨天,则显1.的汉字,否则都显示数字； 2.时间轴时间始终对应显示（同一屏可以出线现过个不同时间）；
家庭圈-APP-021 |  |  | 焦点移动 | A | 手动 |  | 1.焦点在最左边或右边时，再移动焦点； | 1.整屏内容向左或右移动； | pass
家庭圈-APP-022 |  |  |  | A | 手动 |  | 2.焦点移动非最新内容上，按back键； 3.按下键焦点移动至头像； | 2.返回到最新的内容上； 3.界面整体上升默认移动至管理员头像（第一个），头像与QQ头像一致，视频通话按钮自动显示出来，头像下面显示姓名，同时页面整体上升； | pass
家庭圈-APP-023 |  |  |  | A | 手动 |  | 4.焦点移动至内容上； | 4.界面整体下降，焦点落在xx上； | pass
家庭圈-APP-024 |  |  | 图片查看 | A | 手动 |  | 2.焦点移动任意一图片上，点击打开； 3.焦点移动到任意一视频上，点击打开； | 2.进入图片播放器，查看图片正常； 3.进入本地视频播放界面，播放视频正常； | pass
家庭圈-APP-025 |  | 头像更新 | 成员更新头像显示 | A | 手动 | 成员头像更新 | 1.进入应用主界面； 2.进入个人主界面； | 1.应用主界面成员头像已更新； 2.个人主界面头像已更新； | pass
家庭圈-APP-026 | U盘备份 | U盘提示 | 插入单个U盘 | A | 手动 | U盘接入 | 1.接入U盘 2.查看界面显示 | 2.默认不提示，所有提示均超过800M后提示 | n/a
家庭圈-APP-027 |  | 提示备份 | 查看提示语 | A | 手动 | 未接入U盘 | 1.当分享的信息超过800M时 2.查看界面显示 | 2.弹出提示框，提示系统容量快满了... | n/a
家庭圈-APP-028 |  | 接入U盘 | 提示框弹出 | A | 手动 | 满800M后 | 1.接入单个U盘 2.查看界面显示 | 2.弹出提示框是否进行备份 | n/a
家庭圈-APP-029 |  | 备份数据 | 提示框选择 | A | 手动 | 满800M后 | 3.选择存储备份 4.选择不备份 | 3.成功选择正常备份 4.本机内容超过1G时最老的历史分享自动删除 | n/a
家庭圈-APP-030 |  | 接入多个U盘 | 选择指定U盘 | A | 手动 | 满800M后 | 1.接入多个U盘 2.选择对应盘符 | 2.成功选择进行备份 | n/a
家庭圈-APP-031 |  | U盘装满提示语 | 提示时间点 | A | 手动 | 单个U盘 | 1.单个U盘空间即将装满 | 1.弹出U盘快满的提示，每40M提醒一次 | n/a
家庭圈-APP-032 |  | 同步进度 | 查看同步提示 | A | 手动 |  | 1.插入U盘进行备份 2.查看界面备份提示 | 2.界面右上角有同步中的提示 | n/a
家庭圈-APP-033 | 个人主页 | 个人主页显示 | 进入个人空间界面显示 | A | 手动 | 无上传内容 | 1.进入个人主界面； | 1.界面显示正常(TV-3-2)； | pass
家庭圈-APP-034 |  |  | 进入个人空间界面显示 | A | 手动 | 有上传内容 | 2.按方向键在内容上移动； | 1.焦点默认在最新内容上，内容按照时间顺序排列(TV-3-1)； 2.焦点就在内容上移动，右侧刻度条会有变化； | pass
家庭圈-APP-035 |  | 个人主页按键操作 | 个人主页按键操作 | A | 手动 | 进入有内容上传的成员主页 | 2.焦点在某一内容上时按确认键； | 2.进入视频或图片播放器页，界面显示正常； | pass
家庭圈-APP-036 | 文件播放器 | 选择文件进行播放－图片 | 选择文件进行播放－图片 | A | 手动 | 有上传图片、视频内容 | 1.进入家庭圈应用主界面或个人住界面，选择任一图片文件点击进行查看； | 1.界面跳转至TV-4-1，焦点在文件选择器当前浏览内容缩略图上，界面左右两侧有箭头提示，界面顶端提示按menu键删除此图片； | pass
家庭圈-APP-037 |  | 界面显示切换－无操作 | 界面显示切换－无操作 | A | 手动 |  | 2.在.3s内无任何操作； | 2.界面变为TV-4-2，文件选择器消失； | pass
家庭圈-APP-038 |  | 界面显示切换－有操作 | 界面显示切换－有操作 | A | 手动 |  | 2.在3s内进行左右方向键操作； | 2.左右两侧箭头提示失效，能前后切换内容。若当前为最新内容时，按左方向键时提示"已经是第一张照片"，当前内容为最旧内容时，按方向右键提示"已经时最后一张"； | pass
家庭圈-APP-039 |  | 选择文件进行播放－视频 | 选择文件进行播放－视频 | A | 手动 |  | 1.通过文件选择器左右移动选择任一视频文件； | 1.焦点在文件选择器当前浏览内容缩略图上，视频文件封面为视频第一帧，并带有三角形播放标志(TV-4-7)； | pass
家庭圈-APP-040 |  | 界面显示切换－有文件选择器 | 界面显示切换－有文件选择器 | A | 手动 |  | 2.按"确认"键； 3.按下方向键； 4.上键或back键； 5.再按back键； | 2.默认开始播放视频，进度条2s后消失(TV-4-5)； 3.呼出文件选择器，焦点在当前内容缩略图上(TV-4-3)； 4.文件选择器消失，回到TV-4-2界面； 5.返回进入文件播放器之前的界面； | pass
家庭圈-APP-041 |  | 视频文件播放 | 视频文件播放 | A | 手动 |  | 1.进入家庭圈住界面或个人主页界面，选择任一视频文件并选择； | 1.进入TV-4-5界面，视频默认开始播放，屏幕底部进度条出现2s后消失； | fail |  | 进度条不会消失
家庭圈-APP-042 |  | 视频文件播放操作 | 视频文件播放操作 | A | 手动 |  | 2.视频播放界面进行左右键操作； 3.播放界面按"确认"键； 4.视频暂停界面按"确认"键； | 2.按2X,4X,8X速度快进快退； 3.暂停播放，同时能呼出进度条显示(TV-4-6)； 4.继续播放视频； | fail |  | 不能快进
家庭圈-APP-043 |  | 视频文件播放操作 | 视频文件播放操作 | A | 手动 | 个人主页上有视频存在 | 2.视频播放界面按下键； 3.再按"确认"键；； | 2.呼出文件选择器(TV-4-7)，并暂停视频播放； 3.继续播放视频； | pass
家庭圈-APP-044 |  | 删除文件－取消 | 删除文件－取消 | A | 手动 | 个人主页有内容 | 1.进入家庭圈住界面或个人主页界面，选择任一文件并选择； 2.按Menu键； 3.按back键或选择“取消”按钮； | 1.进入播放器界面； 2.弹出提示框："真的要删除这张图片吗？"(TV-4-4)； 3.弹出框消失； | pass
家庭圈-APP-045 |  | 删除文件－确认 | 删除文件－确认 | A | 手动 |  | 3.按"确定"键； 4.按"确定"键，查看界面显示以及其他图片的排列； | 3.删除该张图片，播放下一张图片或视频 4.个人空间页的所有timeline上消失，其余图片重新排列； | pass
家庭圈-APP-046 |  | 幻灯片播放 | 幻灯片播放 | A | 手动 |  | 1.xxx | 1.xxx | fail |  | 没有该功能
家庭圈-APP-047 | 视频通话 | 家庭圈发起视频通话邀请 | 视频通话界面显示 | A | 手动 |  | 1.启动家庭圈进入主界面，焦点移动到任意成员icon下的摄像头icon上； 2.选择确认(发起请求)； 3.再次选择确认(挂断)； | 1.界面显示正常(TV-5-1)； 2.跳转至视频通话界面(TV-5-2)； 3.跳转会结果1； | pass
家庭圈-APP-048 |  |  | 断开网络启动视频聊天 | A | 手动 | 断开网络 | 3.选择取消； | 2.弹出网络异常提示框； 3.返回成员页，焦点在视频通话icon上； | pass
家庭圈-APP-049 |  |  | 断开网络启动视频聊天并设置网络 | A | 手动 | 断开网络 | 4..选择网络设置； | 4.跳转到相应系统设置界面，按Back键返回家庭圈成员页，焦点在视频通话icon上； | pass
家庭圈-APP-050 |  |  | 视频通话被叫方无应答 | A | 手动 |  | 2.发出视频通话请求； 3.被叫方一分钟无应答； 4.点击"确认"按钮； | 2.跳转至视频通话界面(TV-5-2)； 3.弹出提示框(TV-5-2a)； 4.界面跳转至应用主界面(TV-1-1)； | fail |  | 不接会停止运行，手机端无提示
家庭圈-APP-051 |  |  | 视频通话被叫方接受邀请 | A | 手动 |  | 3.被叫方接受视频通话邀请； | 3.界面跳转至TV-7-1，界面上方信息提示条2s后自动消失； | pass
家庭圈-APP-052 |  |  | 被叫方结束视频通话 | A | 手动 |  | 3.被叫方结束视频通话； | 3.直接到个人主界面 | pass
家庭圈-APP-053 |  |  | 主叫方结束视频通话 | A | 手动 |  | 3.按Back键； 4.点击"取消"按钮； 5.再按back键，点击"确定"按钮； | 3.弹出提示框(TV-7-1a)焦点在确定按钮； 4.继续进行通话； 5.结束视频通话，界面跳转到之前的界面；
家庭圈-APP-054 |  | 家庭圈接受视频通话邀请 | 被叫方发起视频通话邀请 | A | 手动 |  | 1.被叫方发起视频通话邀请； 2.点击"拒绝"按钮； | 1.界面跳转至TV-6-1，焦点默认在"接受"按钮上； 2.界面跳转至TV-6-3，5s后自动跳转至收到视频邀请前一个界面； | pass
家庭圈-APP-055 |  |  |  | A | 手动 |  | 2.点击"接受"按钮； | 2.界面跳转至TV-7-1；
家庭圈-APP-056 |  | 视频通话异常 | 视频通话过程中未检测到摄像头 | A | 手动 |  | 1.通过主叫或被叫方式发起视频通话； 2.通话过程中拔掉摄像头或话筒，查看界面显示； | 2.界面弹出相应的产品广告框，提示去商场看看(TV-8-1)； | fail |  | 通话过程
家庭圈-APP-057 |  |  | 视频共话过程中断开网络 | A | 手动 |  | 2.通话过程中断开网络，查看界面显示； 3.选择"确定"按钮； | 2.弹出提示框"啊哦，目前网络不稳定"，焦点默认在"确定"按钮上(TV-8-2)； 3.对话框消失返回到成员界面，焦点在视频通话上； | pass
家庭圈-APP-058 |  |  | 视频通话过程中设置网络 | A | 手动 |  | 3.选择"网络设置"按钮； | 3.跳转至系统网络设置界面，网络设置成功后按Back键返回家庭圈； | pass
家庭圈-APP-059 |  |  | 视频通话网络异常 | A | 手动 | 如何模拟用户场景？？？ | 2.选择"确定"按钮(通话过程中弹出TV-8-2a提示框)； | 2.呼叫对方，继续进行视频通话； | pass
家庭圈-APP-060 | 云端推送 | 广告推送 | 默认广告能点击 | A | 手动 | 首次启动家庭圈 | 1.电视未连接摄像头或话筒； 2.与某成员进行视频通话； 3.广告图片获取焦点并点击； | 1.家庭圈正常打开； 2.通话时提示未检测到摄像头，家庭圈显示默认广告； 3.点击广告进入TCL商城； | pass
家庭圈-APP-061 |  | 广告显示 | 推送广告能点击 | A | 手动 | 云端推送广告内容 | 2.重启应用并进行视频通话； 3.广告图片获取焦点并点击； | 2.通话时提示未检测到摄像头，家庭圈显示云端推送广告； 3.点击广告进入TCL商城； | n/a
家庭圈-APP-062 |  |  | 应用封面与云端配置内容一致 | A | 手动 | 云端配置应用封面内容 | 2.重启应用，查看应用封面； | 2.应用封面显示内容与云端推送内容一致； | n/a
家庭圈-APP-063 |  |  | 应用封面内容显示时效性 | B | 手动 |  | 1.时效性外启动家庭圈； 2.时效性内启动家庭圈； | 1.应用封面显示默认图片； 2.应用封面显示云端配置内容； | n/a
家庭圈-APP-064 |  |  | 应用封面界面的跳转 | B | 手动 | 云端设置应用封面显示时长 | 1.启动家庭圈； | 1.应用封面内容正常显示后，设置时长后自动跳转进入使用向导界面； | n/a
家庭圈-APP-065 |  |  | HTML5页面查看 | A | 手动 | 后台配置HTML5广告 | 1.进入手机QQ打开家庭圈 2.查看界面显示 | 显示与后台一相符的页面 | n/a
家庭圈-APP-066 | 消息提醒 | 内容更新 | 其他应用页面家庭圈内容更新 | A | 手动 | 家庭成员推送新内容 | 1.打开其他应用，手机端更新家庭圈内容； 2.2s内未进行任何操作或按back键； | 1.系统弹出家庭圈更新提醒信息框，焦点默认在提醒信息弹出框上(TV-9-1)； 2.新消息提示框消失； | fail |  | 有时无提示
家庭圈-APP-067 |  |  |  | A | 手动 |  | 2.用户选择确认； | 2.自动打开家庭圈应用相应界面(TV-4-1)； | pass
家庭圈-APP-068 |  |  | 内容更新开机提醒 | A | 手动 |  | 1.TV关机 2.开机，查看界面显示； | 2.系统主界面弹出开机提醒信息(TV-9-2)； | pass
家庭圈-APP-069 |  | 接受邀请 | 其他应用页面接受到邀请 | A | 手动 | 家庭成员发出视频通话邀请 | 1.打开其他应用，其他成员发出视频邀请； 2.用户不作任何操作； | 1.弹出选择提示框提示用户是否接受的选项，焦点默认在接受上(TV-6-2)； 2.提示框不消失，直至对方取消(1分钟)； | pass
家庭圈-APP-070 | [6 empty] | 2.用户拒绝通话请求； | 2.提示框内容变为(TV-6-2a)； | pass
家庭圈-APP-071 |  |  |  | A | 手动 |  | 2.用户接受邀请； | 2.页面跳转至视频通话界面(TV-7-1)； | pass
家庭圈-APP-072 |  |  | 视频通话开机提醒 | A | 手动 |  | 1.TV关机 2.开机，查看界面显示； 3.通话结束或挂断； | 2.系统主界面弹出开机提醒信息(TV-9-2)； 3.页面跳转回之前的界面； | pass
家庭圈-APP-073 |  |  | 视频通话过程中有视频请求 | A | 手动 |  | 1.视频通话过程中，成员发起视频通话请求； | 1.xxxx | pass
家庭圈-APP-074 |  | 消息接收 | 消息配置接收 | A | 手动 | 后台按内容类型配置消息 | 1.在指定时间内查看电视显示情况 | 弹出消息提示 | fail |  | 有时无提示
家庭圈-APP-075 | 全局按键操作 | Home键操作 | Home键操作 | A | 手动 |  | 1.任意一界面按Home键； 2.再次启动家庭圈应用； 3.查看系统进程； | 1.返回TV主界面，家庭圈应用挂起； 2.启动应用后直接进入按Home键退出界面； 3.家庭圈后台进程继续运行； | pass
家庭圈-APP-076 |  | Back键操作 | Back键操作 | A | 手动 |  | 1.向导过程,主页(焦点位于最新图片上),空状态； 2.弹出弹窗时； 3.进行视频通话时； 4.主页(焦点不在最新图片上时)； 5.其它页面； | 1.点击两次返回退出家庭圈； 2.弹窗消失； 3.弹出确认退出的弹窗； 4.焦点回到最新的图片上； 5.返回上一级； | pass
家庭圈-APP-077 |  | 查看进程 | 查看进程 | A | 手动 |  | 2.查看系统进程； | 2.家庭圈后台进程继续运行； | pass
家庭圈-APP-078 | 升级 | 普通升级 | 普通升级提示 | A | 手动 | 有新版本更新 | 1.启动家庭圈进入主界面； 2.点击确定； 3.点击取消/back键； | 1.弹出升级提示框(TV-1-3)； 2.进行应用升级； 3.弹出框消失，返回到家庭圈主界面； | n/a
家庭圈-APP-079 |  |  | 安装新版本时退出应用 | A | 手动 |  | 3.升级过程中按Home键； 4.启动家庭圈应用； | 3.返回家庭圈主界面； 4.正常打开家庭圈应用； | n/a
家庭圈-APP-080 |  |  | 安装新版本时TV断电重启 | A | 手动 |  | 3.升级过程中，断电TV重启，再次启动家庭圈应用； | 3.正常打开家庭圈应用； | n/a
家庭圈-APP-081 |  |  | 安装新版本时TV断电重启 | A | 手动 |  | 3.升级完成进入家庭圈应用； | 3.检查家庭圈应用版本号； | n/a
家庭圈-APP-082 |  | 强制升级 | 升级退出应用 |  |  |  | 1.启动家庭圈； 2.点击Home/back键； | 1.进入家庭圈升级界面(TV－1-4)； 2.退出应用(Back需要按两次)； | n/a
家庭圈-APP-083 |  |  | 升级成功查看版本号 | A | 手动 | 有新版本更新 | 2.选择确定； 3.下载完成； 4.重新打开应用； | 2.界面显示下载进度条； 3.进行应用升级； 4.检查版本号是否有变化； | n/a
家庭圈-APP-084 |  |  | 升级过程中的操作 | A | 手动 |  | 3.点击Home/Back之外的任意按键； 4.升级过程中重启设备； | 3.界面无任何变化； 4.系统正常，家庭圈打开跳转到强制升级界面； | n/a
家庭圈-APP-085 |  |  | 强制升级页面跳转 | A | 手动 |  | 3.升级过程中选择取消升级(安装)； 4.启动家庭圈； | 3.界面跳转至？ 4.进入强制升级界面； | n/a
家庭圈-APP-086 | 系统信息 | 版本号 | 家庭圈版本显示正常 | A | 手动 |  | 1.启动家庭圈，进入应用封面； | 1.有版本号显示，且显示的版本号正常； | pass
家庭圈-APP-087 | 空间管理 | 系统自动删除 | 空间大于1G | A | 手动 |  | 1.空间大于1G时 2.查看老数据变化 | 2.超过1G后从最老的数据开始清除 | n/a

## 问题列表
编号 | 问题描述 | 严重等级 | 状态 | 测试步骤 | 预期结果
1 | 绑定手机时，容易出现短信服务器异常的提示，多发几次之后又能正常发送短信 | B |  | 运行电视端的家庭圈，然后输入手机号发送短信
2 | 手机QQ没有登录的情况，通过电视端拨通手机QQ的视频聊天，无法检查手机的登录状态！ | C |  | 手机端关闭QQ，然后通过电视端发送视频通话连接
3 | 家庭圈通过过程中，手机用后置摄像头发送给电视的图像是反过来的 | A |  | 手机和电视视频通话，切换手机摄像头到后置状态
4 | 手机发送图片或者视频文件给电视，有的时候延迟时间太长（超过2分钟） | B
5 | 语音聊天无法切换到视频聊天，只能直接退出 | B |  | 视频通话过程中可以选择语音通话，但是语音通话过程无法切换到视频通话
6 | 手机扫码添加设备后，电视端的头像没有添加，需要退出应用再次进入才刷新头像 | B
7 | 家庭圈绑定的部分QQ头像不更新，一直是一个企鹅 | B
8 | 名字长的用户，字符超出边框 | A
9 | 删除家庭圈用户后再添加用户，发现用户和头像不对应 | B |  | 添加了多个账号，然后解除一个账号后再次添加一个账号，发现头像和账号错位
10 | 发送相同的图片给电视端，电视会全部显示，不会自动合并相同的图片 | B
11 | 魅族x1手机，图片发送成功也显示0%的进度 | B
12 | 电视端无法看手机发送的文字信息 | B
13 | 手机端无法邀请好友，加入视频通话 | B |  | 家庭圈视频聊天中，点击手机的要求好友，会提示
14 | 视频聊天中STR待机，然后重开机后家庭圈语音聊天没有声音 | A |  | 家庭圈视频聊天中遥控STR待机，然后再开机，并重新进行家庭圈的视频聊天
15 | 出现一次用手机拨号电视，电视端无反应的情况 | B
16 | 电视运行家庭圈，选择一个用户的上传文件，遥控按OK进行浏览，并一直按右键，电视提示家庭圈停止运行 | A |  | 一个用户，上传多个图片和视频文件，然后按OK进入浏览，并一直按遥控右键
17 | 每个用户的分享列表中第一个图片或者视频的位置靠左，显示不完整 | B
18 | 更改用户QQ的名字，需要开关机才能刷新出来！~ | B
19 | 电视拨号给手机QQ无响应，但是同一个手机拨号给电视可以快速连接！（一次） | A
20 | 在一个QQ用户的分享图片和视频列表中，如果是多个视频浏览模式，快速按左右按键，显示的缩略图是同一张 | B
21
22
23
24
25